## Tổng quan
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN: INVENTORY MICROSERVICE (tên tạm)
Dựa trên SRS TigerNet v1.1 · lập ngày 25/10/2026 · các ô nền vàng là ô cần điền/cập nhật
Tên dự án | (chưa đặt tên) – Hệ thống quản lý kho đa kho, kiến trúc microservice
Nguồn yêu cầu | SRS TigerNet v1.1 (Google Drive) – mục 3 chức năng, mục 6 dữ liệu, mục 8.5 kịch bản đa kho
Thời gian | 2 tháng: 26/10/2026 → 25/12/2026 (8 tuần phát triển + 1 tuần kiểm thử, bàn giao)
Nhân sự | 3 người: Nhật (Backend 1), Quân (Backend 2), Nghĩa (Frontend + UI/UX Figma)
Backend | NodeJS 22 · Express · Prisma · MySQL 8 (database per service) · Redis · RabbitMQ · Socket.IO · Jest
Frontend | React 18 · Vite · Ant Design 5 · React Router · TanStack Query · Zustand · Recharts · Vitest
Thiết kế | Figma: sitemap, user flow, wireframe, design system (light/dark), hi-fi desktop + mobile, prototype
Hạ tầng | Docker Compose (dev + demo) · GitHub Actions CI · deploy VPS/Render khi bàn giao
Services | api-gateway · auth-service · catalog-service · inventory-service · order-service · report-service
Phạm vi KHÔNG làm | App Flutter, offline mode, đăng nhập Google OAuth, xuất .doc/.xml; vị trí Khu-Kệ-Ô là stretch goal
Tài liệu kèm | Thiet_ke_he_thong.md · database/schema.sql · diagrams/*.png (kiến trúc, ERD 5 service, luồng xuất kho, git workflow)
THÀNH VIÊN
Thành viên | Họ tên | Vai trò | Phụ trách chính | Review chéo
Nhật | Nhật | Backend 1 + DevOps | packages/common, api-gateway, auth-service, catalog-service, report-service (báo cáo, cảnh báo, audit, xuất file, backup), thanh toán/công nợ, CI/CD, deploy | PR của Quân
Quân | Quân | Backend 2 + Database | Thiết kế CSDL, docker-compose, inventory-service (kho, tồn, serial, giữ hàng, kiểm kê), order-service (nhập, xuất, chuyển kho, thuê/mượn, đổi trả), test kịch bản 8.5 | PR của Nhật
Nghĩa | Nghĩa | Frontend + UI/UX (Figma) | Figma (toàn bộ), React Vite app, tích hợp API, responsive, dark mode | Nhật/Quân review phần gọi API
CỘT MỐC
Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Release | Demo
Sprint 1 (W1–W2) | 26/10 – 08/11 | Nền tảng: repo, docker, CSDL, common lib, gateway, đăng nhập, kho; Figma design system + wireframe; FE khung app | v0.1.0 | 08/11
Sprint 2 (W3–W4) | 09/11 – 22/11 | Danh mục, người dùng & phân quyền kho, lõi tồn kho, phiếu nhập; Figma hi-fi hoàn tất; FE đăng nhập + danh mục | v0.2.0 | 22/11
Sprint 3 (W5–W6) | 23/11 – 06/12 | Phiếu xuất, giữ hàng, chuyển kho, thanh toán/công nợ, cảnh báo, event báo cáo; FE nhập/xuất/kho | v0.3.0 | 06/12
Sprint 4 (W7–W8) | 07/12 – 20/12 | Thuê/mượn, đổi trả, kiểm kê, báo cáo + xuất file, backup; FE toàn bộ màn còn lại; code freeze 20/12 | v0.4.0 | 20/12
Bàn giao (W9) | 21/12 – 25/12 | UAT theo SRS mục 8, sửa lỗi, deploy, tài liệu, slide, video demo | v1.0.0 | 25/12
RỦI RO
Rủi ro | Ảnh hưởng | Cách xử lý
Order-service nhiều nghiệp vụ, Quân quá tải | Trễ Sprint 3–4 | Nhật nhận thanh toán/công nợ/bảo hành; nếu trễ cắt vị trí Khu-Kệ-Ô và giảm báo cáo đa kho xuống 1 màn so sánh
Nghĩa vừa Figma vừa code | Màn hình code trễ | Figma hi-fi xong trước W4; dùng Ant Design để giảm tự code component; Nhật hỗ trợ màn admin ở W8
Sai lệch tồn khi đồng thời | Fail kịch bản 8.5#5 | Transaction + SELECT FOR UPDATE + version + Redis lock; viết test đồng thời từ W4
Đổi API giữa chừng | FE phải sửa nhiều | Chốt OpenAPI W2; đổi contract phải có FE approve PR; dùng mock (MSW) khi BE chưa xong
Microservice khó debug | Mất thời gian | Log có request-id xuyên service (pino), docker compose 1 lệnh, health check mỗi service

## Kế hoạch & Chia việc
KẾ HOẠCH 9 TUẦN & CHIA VIỆC
Tuần BĐ/KT nhập số 1–9 (W1 = 26/10/2026). Biểu đồ Gantt tự tô màu theo Tuần BĐ–KT. Cột Trạng thái chọn từ danh sách.
[11 empty] | Số tuần → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ID | Sprint | Hạng mục | Công việc | Người | Tuần BĐ | Tuần KT | Giờ ước tính | Ưu tiên | Phụ thuộc | Kết quả bàn giao | Trạng thái | W1 26/10–01/11 | W2 02/11–08/11 | W3 09/11–15/11 | W4 16/11–22/11 | W5 23/11–29/11 | W6 30/11–06/12 | W7 07/12–13/12 | W8 14/12–20/12 | W9 21/12–25/12
T01 | Sprint 1 | Quản lý | Kick-off, đọc SRS v1.1, chốt phạm vi MVP, tạo GitHub Project & issue từ sheet này | Cả nhóm | 1 | 1 | 4 | P0 |  | Backlog trên GitHub Projects | Chưa bắt đầu
T02 | Sprint 1 | DevOps | Tạo monorepo (npm workspaces), ESLint/Prettier, husky + commitlint, PR template, CODEOWNERS, branch protection | Nhật | 1 | 1 | 6 | P0 |  | Repo + quy ước | Chưa bắt đầu
T03 | Sprint 1 | Database | Review & chốt ERD + schema.sql 5 database; Prisma schema + migration + seed cho từng service | Quân | 1 | 1 | 10 | P0 |  | schema.prisma ×5, seed | Chưa bắt đầu
T04 | Sprint 1 | DevOps | docker-compose: MySQL, Redis, RabbitMQ, MailHog + init SQL; .env.example | Quân | 1 | 1 | 5 | P0 |  | docker compose up chạy được | Chưa bắt đầu
T05 | Sprint 1 | Backend chung | packages/common: logger(pino, request-id), AppError, errorHandler, response, validate(zod), auth-context, requireRole, requireWarehouseAccess, rabbitmq, httpClient, idempotency | Nhật | 1 | 2 | 12 | P0 |  | @inv/common | Chưa bắt đầu
T06 | Sprint 1 | API contract | Chốt OpenAPI v1 cho toàn bộ endpoint (sheet API), mock server cho FE | Cả nhóm | 1 | 2 | 8 | P0 |  | docs/openapi/*.yaml | Chưa bắt đầu
T07 | Sprint 1 | DevOps | GitHub Actions CI: lint + test + build theo service (paths filter) | Nhật | 1 | 1 | 4 | P0 |  | ci.yml xanh | Chưa bắt đầu
T08 | Sprint 1 | Gateway | api-gateway: proxy 5 service, verify JWT, gắn header user/kho, rate limit theo user/ngày, CORS, gộp Swagger, proxy WebSocket | Nhật | 2 | 2 | 8 | P0 | common | Gateway :8080 | Chưa bắt đầu
T09 | Sprint 1 | Auth | auth-service: login, refresh, logout, me; bcrypt; khóa 5 phút sau 5 lần sai; login_histories | Nhật | 2 | 2 | 10 | P0 | common | API Auth P0 | Chưa bắt đầu
T10 | Sprint 1 | Inventory | inventory-service: CRUD kho, đổi trạng thái kho + kiểm tra điều kiện ngừng hoạt động, kho mặc định, ngưỡng tồn theo kho | Quân | 2 | 2 | 10 | P0 | schema | API Warehouses | Chưa bắt đầu
T11 | Sprint 1 | UI/UX | Sitemap + user flow theo 5 vai trò (Figma/FigJam) | Nghĩa | 1 | 1 | 6 | P0 | SRS | Sitemap, user flow | Chưa bắt đầu
T12 | Sprint 1 | UI/UX | Wireframe low-fi toàn bộ màn hình (sheet Figma UX-UI) | Nghĩa | 1 | 1 | 10 | P0 | Sitemap | Wireframe | Chưa bắt đầu
T13 | Sprint 1 | UI/UX | Design system Figma: màu, typography, spacing, icon, component (button, input, select, table, tag trạng thái, modal, toast), light/dark, màu nhận diện kho | Nghĩa | 2 | 2 | 10 | P0 | Wireframe | Figma library | Chưa bắt đầu
T14 | Sprint 1 | UI/UX | Hi-fi: Đăng nhập, Quên MK (OTP), Layout chung (header chọn kho + chuông), Dashboard | Nghĩa | 2 | 2 | 6 | P0 | Design system | Hi-fi nhóm 1 | Chưa bắt đầu
T15 | Sprint 1 | Frontend | Setup React Vite: router, theme AntD từ token Figma, axios interceptor (refresh token, X-Warehouse-Id), Zustand, TanStack Query, MainLayout | Nghĩa | 2 | 2 | 6 | P0 |  | Khung app | Chưa bắt đầu
T16 | Sprint 1 | Quản lý | Demo Sprint 1, retro, release v0.1.0 | Cả nhóm | 2 | 2 | 2 | P1 |  | Tag v0.1.0 | Chưa bắt đầu
T17 | Sprint 2 | Auth | Quên mật khẩu OTP qua email (nodemailer/MailHog), đổi mật khẩu | Nhật | 3 | 3 | 6 | P0 | Auth P0 | API OTP | Chưa bắt đầu
T18 | Sprint 2 | Auth | Quản lý người dùng: CRUD, vô hiệu hóa, gán vai trò, gán kho (can_write), kho mặc định; system_settings; thống kê truy cập tháng | Nhật | 3 | 3 | 8 | P0 | Warehouses | API Users | Chưa bắt đầu
T19 | Sprint 2 | Catalog | catalog-service: CRUD nhóm SP, sản phẩm (tìm/lọc/sắp xếp/phân trang, xóa mềm), NCC (mã hóa STK), khách hàng; upload ảnh; API nội bộ lấy theo danh sách ID | Nhật | 3 | 4 | 14 | P0 | common | API Catalog | Chưa bắt đầu
T20 | Sprint 2 | Inventory | Lõi tồn kho: stock_balances, stock_items, stock_movements; API nội bộ receive/check/reserve/commit/release với transaction + SELECT FOR UPDATE + version + Redis lock + Idempotency-Key | Quân | 3 | 4 | 18 | P0 | schema | Internal stock API | Chưa bắt đầu
T21 | Sprint 2 | Inventory | Test đồng thời (2 request cùng serial → 1 thành công) – kịch bản 8.5#5 | Quân | 4 | 4 | 4 | P0 | Lõi tồn | Jest test | Chưa bắt đầu
T22 | Sprint 2 | Order | order-service: doc_sequences sinh mã, phiếu nhập CRUD + xác nhận → cộng tồn kho nhận, kiểm serial trùng toàn hệ thống, outbox publisher | Quân | 4 | 4 | 10 | P0 | Lõi tồn | API Receipts | Chưa bắt đầu
T23 | Sprint 2 | Inventory | API tra cứu tồn: theo SP ở mọi kho, theo kho, theo serial, hàng dưới ngưỡng, lịch sử biến động | Quân | 3 | 3 | 6 | P0 | Lõi tồn | API Stock | Chưa bắt đầu
T24 | Sprint 2 | Report | report-service khung: consumer RabbitMQ, audit log, notifications API + Socket.IO qua gateway | Nhật | 4 | 4 | 8 | P1 | RabbitMQ | API Notifications | Chưa bắt đầu
T25 | Sprint 2 | UI/UX | Hi-fi: Sản phẩm, Nhóm SP, NCC, Khách hàng, Danh mục kho, Người dùng & gán kho, Cấu hình | Nghĩa | 3 | 3 | 8 | P0 | Design system | Hi-fi nhóm 2 | Chưa bắt đầu
T26 | Sprint 2 | UI/UX | Hi-fi: Nhập kho, Xuất kho (bảng tồn kho khác), Giữ hàng, Chuyển kho (đi/đến/nhận/sai lệch), Thuê/mượn + trả, Đổi trả, Kiểm kê, Báo cáo, Thông báo, Nhật ký | Nghĩa | 3 | 4 | 14 | P0 | Design system | Hi-fi nhóm 3 | Chưa bắt đầu
T27 | Sprint 2 | UI/UX | Bản mobile/tablet cho màn chính, prototype click-through, review với nhóm | Nghĩa | 4 | 4 | 6 | P1 | Hi-fi | Prototype | Chưa bắt đầu
T28 | Sprint 2 | Frontend | Đăng nhập, quên MK OTP, ProtectedRoute, RoleGuard, bộ chọn kho đang làm việc, đổi theme sáng/tối | Nghĩa | 3 | 3 | 6 | P0 | API Auth | Màn Auth | Chưa bắt đầu
T29 | Sprint 2 | Frontend | Màn Sản phẩm (danh sách, form, mở rộng tồn theo kho), Nhóm SP, NCC, Khách hàng | Nghĩa | 4 | 4 | 8 | P0 | API Catalog | Màn Danh mục | Chưa bắt đầu
T30 | Sprint 2 | Quản lý | Demo Sprint 2, retro, release v0.2.0 | Cả nhóm | 4 | 4 | 2 | P1 |  | Tag v0.2.0 | Chưa bắt đầu
T31 | Sprint 3 | Order | Phiếu xuất: CRUD, kiểm tồn khả dụng, gợi ý kho khác, tách phiếu theo kho, xác nhận/xuất (commit tồn), hủy, in PDF | Quân | 5 | 5 | 14 | P0 | Internal stock API | API Export slips | Chưa bắt đầu
T32 | Sprint 3 | Inventory | Giữ hàng (hold): tạo/nhả/gia hạn, hiển thị ai giữ cho ai, cron tự nhả khi hết hạn | Quân | 5 | 5 | 6 | P0 | Lõi tồn | API Holds | Chưa bắt đầu
T33 | Sprint 3 | Order | Phiếu chuyển kho: 8 trạng thái, gửi duyệt giữ hàng, duyệt/từ chối, xuất (IN_TRANSIT), nhận (khớp serial, nhận một phần), biên bản sai lệch + 3 cách xử lý, bỏ qua duyệt theo ngưỡng, in biên bản | Quân | 6 | 6 | 16 | P0 | Holds | API Transfers | Chưa bắt đầu
T34 | Sprint 3 | Order | Thanh toán & công nợ: ghi nhận thanh toán, trừ tiền cọc, danh sách công nợ, quá hạn 30 ngày; tra cứu bảo hành theo serial/mã SP | Nhật | 5 | 5 | 10 | P0 | Export slips | API Payments/Debts | Chưa bắt đầu
T35 | Sprint 3 | Report | Cảnh báo: cron + event (tồn dưới ngưỡng, sắp hết hạn thuê/mượn, phiếu chờ duyệt lâu, chuyển kho quá hạn/sai lệch, giữ hàng sắp hết hạn, công nợ quá hạn) theo phạm vi kho | Nhật | 5 | 6 | 10 | P0 | Notifications | Cảnh báo realtime | Chưa bắt đầu
T36 | Sprint 3 | Report | Read model báo cáo: consumer fact_sales, fact_stock_movements; job snapshot tồn cuối ngày | Nhật | 6 | 6 | 8 | P0 | Events | report_db có dữ liệu | Chưa bắt đầu
T37 | Sprint 3 | Frontend | Danh mục kho (+tab người dùng được gán), Người dùng & phân quyền, Cấu hình | Nghĩa | 5 | 5 | 6 | P0 | API Users | Màn Admin | Chưa bắt đầu
T38 | Sprint 3 | Frontend | Phiếu nhập: danh sách/lọc, form (chọn kho nhận, NCC, bảng SP, quét serial, tổng tiền), chi tiết, xác nhận, in | Nghĩa | 5 | 5 | 8 | P0 | API Receipts | Màn Nhập kho | Chưa bắt đầu
T39 | Sprint 3 | Frontend | Phiếu xuất: form kiểm tồn realtime, bảng 'Tồn ở kho khác' + Tách phiếu/Tạo phiếu chuyển, trạng thái, in; màn Giữ hàng | Nghĩa | 6 | 6 | 12 | P0 | API Export, Holds | Màn Xuất kho | Chưa bắt đầu
T40 | Sprint 3 | Quản lý | Demo Sprint 3, retro, release v0.3.0 | Cả nhóm | 6 | 6 | 2 | P1 |  | Tag v0.3.0 | Chưa bắt đầu
T41 | Sprint 4 | Order | Cho thuê / cho mượn: tạo phiếu, trả hàng (một phần, tại kho khác), tính phạt quá hạn ≥10 ngày, trừ cọc | Quân | 7 | 7 | 12 | P0 | Lõi tồn | API Rentals | Chưa bắt đầu
T42 | Sprint 4 | Order | Đổi/trả hàng: báo giá phí theo bảng 3.8, nhập kho nhận trả, xuất hàng đổi, hoàn tiền | Quân | 7 | 7 | 8 | P0 | Export slips | API Sales returns | Chưa bắt đầu
T43 | Sprint 4 | Inventory | Kiểm kê: lập phiếu theo kho (snapshot), khóa giao dịch, nhập số đếm/quét serial, duyệt → phiếu điều chỉnh | Quân | 8 | 8 | 10 | P0 | Lõi tồn | API Stocktakes | Chưa bắt đầu
T44 | Sprint 4 | Kiểm thử | Integration test 10 kịch bản SRS 8.5 (đa kho) + test phân quyền kho gọi API trực tiếp | Quân | 8 | 8 | 8 | P0 | Tất cả API | Báo cáo test | Chưa bắt đầu
T45 | Sprint 4 | Report | API báo cáo: tồn kho (theo thời điểm, 6 cột tồn), nhập/xuất, doanh thu theo ngày/tuần/tháng/quý/năm × SP/KH/NV/kho, cho thuê, công nợ, so sánh đa kho, lịch sử chuyển kho; Dashboard | Nhật | 7 | 7 | 14 | P0 | Read model | API Reports | Chưa bắt đầu
T46 | Sprint 4 | Report | Xuất file Excel (ExcelJS) / PDF (PDFKit) qua export job; backup mysqldump tự động hằng ngày + thủ công; API audit log | Nhật | 8 | 8 | 10 | P1 | API Reports | Export + Backup | Chưa bắt đầu
T47 | Sprint 4 | Frontend | Chuyển kho: tab Chuyển đi/Chuyển đến, form, màn nhận hàng (SL gửi/nhận/tình trạng), xử lý sai lệch, nút theo trạng thái; Thuê/mượn + trả | Nghĩa | 7 | 7 | 14 | P0 | API Transfers, Rentals | Màn Chuyển kho, Thuê/mượn | Chưa bắt đầu
T48 | Sprint 4 | Frontend | Dashboard (biểu đồ, thẻ hàng đang chuyển đến, cảnh báo), Báo cáo (6 tab, bộ lọc kho, xuất file), Thông báo realtime, Đổi trả, Kiểm kê | Nghĩa | 8 | 8 | 16 | P0 | API Reports, Stocktakes | Màn Báo cáo, Kiểm kê | Chưa bắt đầu
T49 | Sprint 4 | Frontend | Hỗ trợ FE: màn Nhật ký thao tác + Backup (admin) | Nhật | 8 | 8 | 4 | P2 | API Audit | Màn Admin phụ | Chưa bắt đầu
T50 | Sprint 4 | Quản lý | Demo Sprint 4, code freeze 20/12, release v0.4.0 | Cả nhóm | 8 | 8 | 2 | P1 |  | Tag v0.4.0 | Chưa bắt đầu
T51 | Bàn giao | Kiểm thử | UAT theo tiêu chí SRS mục 8 (chức năng, hiệu năng ≤500ms p95, bảo mật), fix bug Critical/High | Cả nhóm | 9 | 9 | 12 | P0 | Code freeze | Biên bản UAT | Chưa bắt đầu
T52 | Bàn giao | DevOps | Deploy demo (VPS/Render + docker compose), seed dữ liệu demo 3 kho, HTTPS | Nhật | 9 | 9 | 6 | P0 |  | URL demo | Chưa bắt đầu
T53 | Bàn giao | Frontend | Rà responsive, dark mode, đối chiếu Figma ↔ code, tối ưu tải trang ≤2,5s | Nghĩa | 9 | 9 | 6 | P1 |  | UI hoàn thiện | Chưa bắt đầu
T54 | Bàn giao | Tài liệu | README, hướng dẫn cài đặt, OpenAPI cuối, báo cáo đồ án, slide, video demo; release v1.0.0 | Cả nhóm | 9 | 9 | 10 | P0 |  | Bộ tài liệu bàn giao | Chưa bắt đầu

## Tổng hợp khối lượng
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THEO NGƯỜI & TUẦN
Tự tính từ sheet 'Kế hoạch & Chia việc'. Giờ của task trải nhiều tuần được chia đều cho các tuần. Việc 'Cả nhóm' tính cho mỗi người.
Người | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Tổng giờ | Số task | Hoàn thành | % hoàn thành
Nhật | 24 | 30 | 21 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 28 | 180 | 24 | 0 | 0%
Quân | 23 | 16 | 15 | 25 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 179 | 22 | 0 | 0%
Nghĩa | 24 | 28 | 21 | 23 | 14 | 14 | 14 | 18 | 28 | 184 | 24 | 0 | 0%
Tổng nhóm | 71 | 74 | 57 | 65 | 49 | 47 | 48 | 54 | 78 | 543 | 70 | 0 | 0%
Ghi chú: khối lượng mục tiêu ~18–25 giờ/người/tuần (sinh viên vừa học vừa làm). Tuần vượt 25 giờ nên dời bớt task hoặc nhờ người khác hỗ trợ.

## API - Nhật
API DO NHẬT THỰC HIỆN (76 endpoint)
Phạm vi: gateway · auth-service · catalog-service · report-service · thanh toán/công nợ/bảo hành (order-service). Sắp theo tuần. Gọi qua gateway http://localhost:8080. /internal/* chỉ gọi giữa các service (header X-Internal-Key). Header X-Warehouse-Id = kho đang làm việc.
# | Service | Module | Method | Endpoint | Mô tả | Vai trò được gọi | Tuần | Ưu tiên | SRS | Trạng thái | Ghi chú
1 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/login | Đăng nhập username/email + mật khẩu; trả access + refresh token, kho mặc định, danh sách kho được gán; khóa 5 phút sau 5 lần sai | Public | W2 | P0 | 3.1.1 | Chưa làm
2 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/refresh | Cấp lại access token từ refresh token (rotate) | Public | W2 | P0 |  | Chưa làm
3 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/logout | Thu hồi refresh token | ALL | W2 | P0 |  | Chưa làm
4 | auth-service | Auth | GET | /api/v1/auth/me | Thông tin user hiện tại, vai trò, quyền, kho được gán | ALL | W2 | P0 |  | Chưa làm
5 | auth-service | Health | GET | /health | Health check | Public | W2 | P0 |  | Chưa làm
6 | auth-service | Internal | GET | /internal/users/:id/scope | Phạm vi kho + quyền của user (cho service khác) | Internal | W2 | P0 |  | Chưa làm
7 | auth-service | Auth | PUT | /api/v1/auth/me/default-warehouse | Đổi kho mặc định / kho đang làm việc | ALL | W3 | P1 | 3.1.1 | Chưa làm
8 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/forgot-password | Gửi OTP về email | Public | W3 | P0 | 3.1.1 | Chưa làm
9 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/verify-otp | Xác thực OTP, trả reset token | Public | W3 | P0 |  | Chưa làm
10 | auth-service | Auth | POST | /api/v1/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng reset token | Public | W3 | P0 |  | Chưa làm
11 | auth-service | Auth | PUT | /api/v1/auth/change-password | Đổi mật khẩu (cần mật khẩu cũ) | ALL | W3 | P1 |  | Chưa làm
12 | auth-service | Roles | GET | /api/v1/roles | Danh sách vai trò & quyền | ADMIN | W3 | P1 |  | Chưa làm
13 | auth-service | Settings | GET | /api/v1/settings | Đọc cấu hình hệ thống (số ngày giữ hàng, ngưỡng duyệt chuyển kho...) | ADMIN, MANAGER | W3 | P1 |  | Chưa làm
14 | auth-service | Settings | PUT | /api/v1/settings | Cập nhật cấu hình | ADMIN | W3 | P1 |  | Chưa làm
15 | auth-service | Users | GET | /api/v1/users | Danh sách người dùng (lọc vai trò, kho, trạng thái, tìm kiếm, phân trang) | ADMIN | W3 | P0 | 3.1.2 | Chưa làm
16 | auth-service | Users | POST | /api/v1/users | Tạo người dùng | ADMIN | W3 | P0 | 3.1.2 | Chưa làm
17 | auth-service | Users | GET | /api/v1/users/:id | Chi tiết người dùng + kho được gán | ADMIN | W3 | P0 |  | Chưa làm
18 | auth-service | Users | PUT | /api/v1/users/:id | Cập nhật thông tin, vai trò | ADMIN | W3 | P0 |  | Chưa làm
19 | auth-service | Users | PATCH | /api/v1/users/:id/status | Vô hiệu hóa / kích hoạt, mở khóa | ADMIN | W3 | P0 |  | Chưa làm
20 | auth-service | Users | PUT | /api/v1/users/:id/warehouses | Gán danh sách kho + quyền ghi + kho mặc định | ADMIN | W3 | P0 | 3.10.3 | Chưa làm
21 | auth-service | Users | POST | /api/v1/users/:id/reset-password | Admin đặt lại mật khẩu | ADMIN | W3 | P2 |  | Chưa làm
22 | auth-service | Users | GET | /api/v1/users/stats/access | Lượng truy cập theo tháng (từ login_histories) | ADMIN | W3 | P2 | 3.1.2 | Chưa làm
23 | catalog-service | Health | GET | /health | Health check | Public | W3 | P0 |  | Chưa làm
24 | catalog-service | Nhóm SP | GET | /api/v1/product-groups | Danh sách nhóm sản phẩm (kèm số SP) | ALL | W3 | P0 | 6.1.2 | Chưa làm
25 | catalog-service | Nhóm SP | POST | /api/v1/product-groups | Tạo nhóm sản phẩm | ADMIN, MANAGER | W3 | P0 |  | Chưa làm
26 | catalog-service | Nhóm SP | PUT | /api/v1/product-groups/:id | Sửa nhóm sản phẩm | ADMIN, MANAGER | W3 | P0 |  | Chưa làm
27 | catalog-service | Nhóm SP | DELETE | /api/v1/product-groups/:id | Xóa mềm nhóm sản phẩm (chặn nếu còn SP) | ADMIN, MANAGER | W3 | P1 |  | Chưa làm
28 | catalog-service | Sản phẩm | GET | /api/v1/products | Danh sách SP: tìm kiếm, lọc nhóm/giá/serial, sắp xếp, phân trang; ?includeStock=true gọi inventory lấy tồn | ALL | W3 | P0 | 3.2.1 | Chưa làm
29 | catalog-service | Sản phẩm | POST | /api/v1/products | Tạo sản phẩm | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W3 | P0 | 3.2.1 | Chưa làm
30 | catalog-service | Sản phẩm | GET | /api/v1/products/:id | Chi tiết sản phẩm | ALL | W3 | P0 |  | Chưa làm
31 | catalog-service | Sản phẩm | PUT | /api/v1/products/:id | Sửa sản phẩm | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W3 | P0 |  | Chưa làm
32 | catalog-service | Sản phẩm | DELETE | /api/v1/products/:id | Xóa mềm sản phẩm | ADMIN, MANAGER | W3 | P0 |  | Chưa làm
33 | catalog-service | Internal | POST | /internal/products/batch | Lấy nhiều SP theo danh sách ID (snapshot cho chứng từ) | Internal | W4 | P0 |  | Chưa làm
34 | catalog-service | Internal | POST | /internal/partners/batch | Lấy NCC/KH theo danh sách ID | Internal | W4 | P0 |  | Chưa làm
35 | catalog-service | Khách hàng | GET | /api/v1/customers | Danh sách khách hàng (tìm theo tên/SĐT/MST) | ALL | W4 | P0 | 6.1.4 | Chưa làm
36 | catalog-service | Khách hàng | POST | /api/v1/customers | Tạo khách hàng | ALL | W4 | P0 |  | Chưa làm
37 | catalog-service | Khách hàng | GET | /api/v1/customers/:id | Chi tiết khách hàng | ALL | W4 | P0 |  | Chưa làm
38 | catalog-service | Khách hàng | PUT | /api/v1/customers/:id | Sửa khách hàng | ADMIN, MANAGER, SALES, ACCOUNTANT | W4 | P0 |  | Chưa làm
39 | catalog-service | Khách hàng | DELETE | /api/v1/customers/:id | Xóa mềm khách hàng | ADMIN, MANAGER | W4 | P1 |  | Chưa làm
40 | catalog-service | Nhà cung cấp | GET | /api/v1/suppliers | Danh sách NCC (tìm, sắp xếp, phân trang) | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT, STOREKEEPER | W4 | P0 | 3.3.2 | Chưa làm
41 | catalog-service | Nhà cung cấp | POST | /api/v1/suppliers | Tạo NCC (mã hóa số tài khoản) | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W4 | P0 | 3.3.2 | Chưa làm
42 | catalog-service | Nhà cung cấp | GET | /api/v1/suppliers/:id | Chi tiết NCC | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT, STOREKEEPER | W4 | P0 |  | Chưa làm
43 | catalog-service | Nhà cung cấp | PUT | /api/v1/suppliers/:id | Sửa NCC | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W4 | P0 |  | Chưa làm
44 | catalog-service | Nhà cung cấp | DELETE | /api/v1/suppliers/:id | Xóa mềm NCC | ADMIN, MANAGER | W4 | P1 |  | Chưa làm
45 | catalog-service | Sản phẩm | POST | /api/v1/products/:id/image | Upload ảnh sản phẩm (multer) | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W4 | P1 |  | Chưa làm
46 | catalog-service | Sản phẩm | GET | /api/v1/products/export | Xuất danh sách SP ra .xlsx | ALL | W4 | P1 | Phase 1 | Chưa làm
47 | catalog-service | Sản phẩm | POST | /api/v1/products/import | Nhập SP từ file .xlsx | ADMIN, MANAGER | W4 | P2 |  | Chưa làm
48 | report-service | Health | GET | /health | Health check | Public | W4 | P0 |  | Chưa làm
49 | report-service | Thông báo | GET | /api/v1/notifications | Danh sách cảnh báo của user (theo kho được gán) | ALL | W4 | P0 | 3.9 | Chưa làm
50 | report-service | Thông báo | GET | /api/v1/notifications/unread-count | Số cảnh báo chưa đọc (chuông) | ALL | W4 | P0 | 7.1.2 | Chưa làm
51 | report-service | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/:id/read | Đánh dấu đã đọc | ALL | W4 | P0 |  | Chưa làm
52 | report-service | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/read-all | Đánh dấu tất cả đã đọc | ALL | W4 | P1 |  | Chưa làm
53 | report-service | Thông báo | WS | WS /socket.io (event: notification:new) | Đẩy cảnh báo realtime qua gateway | ALL | W4 | P0 |  | Chưa làm
54 | auth-service | Internal | GET | /internal/users/by-warehouse/:warehouseId | User thuộc kho (để gửi cảnh báo) | Internal | W5 | P0 | 3.9 | Chưa làm
55 | order-service | Bảo hành | GET | /api/v1/warranty/lookup | Tra bảo hành theo serial hoặc mã SP: phiếu bán, hạn BH, kho xuất, kho hiện tại | ALL | W5 | P0 | 2.3.12 | Chưa làm
56 | order-service | Công nợ | GET | /api/v1/debts/customers | Công nợ theo khách hàng (bán + thuê chưa thu, đã trừ cọc) | ACCOUNTANT, MANAGER | W5 | P0 | 3.7.4 | Chưa làm
57 | order-service | Công nợ | GET | /api/v1/debts/overdue | Khách nợ quá hạn ≥30 ngày | ACCOUNTANT, MANAGER | W5 | P0 | 3.7.4 | Chưa làm
58 | order-service | Công nợ | GET | /api/v1/debts/suppliers | Công nợ phải trả NCC | ACCOUNTANT, MANAGER | W5 | P1 |  | Chưa làm
59 | order-service | Thanh toán | POST | /api/v1/payments | Ghi nhận thanh toán / hoàn tiền / trừ cọc cho chứng từ | ACCOUNTANT, MANAGER, SALES | W5 | P0 | 3.7.4 | Chưa làm
60 | order-service | Thanh toán | GET | /api/v1/payments | Lịch sử thanh toán (?refType&refId, ngày) | ACCOUNTANT, MANAGER | W5 | P0 |  | Chưa làm
61 | report-service | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/:id/resolve | Đánh dấu đã xử lý | ALL | W5 | P1 |  | Chưa làm
62 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/inventory | Tồn kho theo thời điểm: kho/nhóm/SP; 6 cột tồn | ALL | W7 | P0 | 3.7.1 | Chưa làm
63 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/import-export | Nhập/xuất theo NCC/KH/SP/kho (không tính chuyển kho nội bộ) | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 3.7.2 | Chưa làm
64 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/revenue | Doanh thu ?period=day¦week¦month¦quarter¦year&by=total¦product¦customer¦employee¦warehouse | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 2.3.9–11, 8.5#10 | Chưa làm
65 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/profit | Lợi nhuận = doanh thu − giá vốn | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P1 | 7.1.7 | Chưa làm
66 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/rentals | Hàng đang thuê/mượn, tiền thuê đã thu, trạng thái đã trả/chưa trả/quá hạn | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 3.7.3 | Chưa làm
67 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/debts | Báo cáo công nợ | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 3.7.4 | Chưa làm
68 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/warehouses/compare | So sánh tồn, giá trị tồn, doanh thu giữa các kho | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 3.7.5 | Chưa làm
69 | report-service | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/transfers | Lịch sử điều chuyển, hàng đang trên đường, phiếu sai lệch | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT | W7 | P0 | 3.7.5 | Chưa làm
70 | report-service | Dashboard | GET | /api/v1/dashboard | Tổng tồn, doanh thu hôm nay, biểu đồ nhập/xuất 7 ngày, hàng đang chuyển đến, phiếu chờ duyệt, cảnh báo (theo kho/toàn hệ thống) | ALL | W7 | P0 | 7.1.3 | Chưa làm
71 | report-service | Backup | GET | /api/v1/admin/backups | Lịch sử backup | ADMIN | W8 | P1 | 4.2 | Chưa làm
72 | report-service | Backup | POST | /api/v1/admin/backups | Backup thủ công (mysqldump 5 database) | ADMIN | W8 | P1 | 8.2 | Chưa làm
73 | report-service | Nhật ký | GET | /api/v1/audit-logs | Tra cứu nhật ký: ai, thao tác gì, tại kho nào, khi nào | ADMIN, MANAGER | W8 | P0 | 3.1.2 | Chưa làm
74 | report-service | Xuất file | POST | /api/v1/reports/exports | Tạo job xuất báo cáo .xlsx/.pdf | ALL | W8 | P0 | 3.7 | Chưa làm
75 | report-service | Xuất file | GET | /api/v1/reports/exports/:jobId | Trạng thái job + link tải | ALL | W8 | P0 |  | Chưa làm
76 | report-service | Xuất file | GET | /api/v1/reports/exports/:jobId/download | Tải file | ALL | W8 | P0 |  | Chưa làm

## API - Quân
API DO QUÂN THỰC HIỆN (81 endpoint)
Phạm vi: inventory-service · order-service (nhập, xuất, thuê/mượn, đổi trả, chuyển kho). Sắp theo tuần. Gọi qua gateway http://localhost:8080. /internal/* chỉ gọi giữa các service (header X-Internal-Key). Header X-Warehouse-Id = kho đang làm việc.
# | Service | Module | Method | Endpoint | Mô tả | Vai trò được gọi | Tuần | Ưu tiên | SRS | Trạng thái | Ghi chú
1 | inventory-service | Health | GET | /health | Health check | Public | W2 | P0 |  | Chưa làm
2 | inventory-service | Kho | GET | /api/v1/warehouses | Danh sách kho (lọc loại, trạng thái; kèm tổng tồn, giá trị tồn) | ALL | W2 | P0 | 3.10.1 | Chưa làm
3 | inventory-service | Kho | POST | /api/v1/warehouses | Tạo kho (mã kho duy nhất) | ADMIN | W2 | P0 | UC-006 | Chưa làm
4 | inventory-service | Kho | GET | /api/v1/warehouses/:id | Chi tiết kho | ALL | W2 | P0 |  | Chưa làm
5 | inventory-service | Kho | PUT | /api/v1/warehouses/:id | Sửa thông tin kho, thủ kho phụ trách, màu nhận diện | ADMIN | W2 | P0 |  | Chưa làm
6 | inventory-service | Kho | GET | /api/v1/warehouses/:id/close-check | Kiểm tra điều kiện ngừng hoạt động (tồn, phiếu dở dang) – trả danh sách cần xử lý | ADMIN | W2 | P0 | 3.10.1 | Chưa làm
7 | inventory-service | Kho | PATCH | /api/v1/warehouses/:id/status | Đổi trạng thái ACTIVE/SUSPENDED/CLOSED | ADMIN | W2 | P0 | 8.5#8 | Chưa làm
8 | inventory-service | Kho | PATCH | /api/v1/warehouses/:id/default | Đặt kho mặc định hệ thống | ADMIN | W2 | P1 |  | Chưa làm
9 | inventory-service | Ngưỡng tồn | GET | /api/v1/warehouses/:id/min-stock | Ngưỡng tồn tối thiểu theo SP tại kho | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W2 | P1 | 3.10.4 | Chưa làm
10 | inventory-service | Ngưỡng tồn | PUT | /api/v1/warehouses/:id/min-stock | Đặt ngưỡng tồn (bulk) | ADMIN, MANAGER | W2 | P1 |  | Chưa làm
11 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/check | Kiểm tồn khả dụng nhiều dòng + gợi ý kho khác | Internal | W3 | P0 | 3.4.1 | Chưa làm
12 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/receive | Cộng tồn khi nhập/nhận trả (tạo stock_items cho serial) | Internal | W3 | P0 | 3.3.1 | Chưa làm
13 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/reserve | Giữ hàng cho chứng từ (export/transfer/rental) | Internal | W3 | P0 |  | Chưa làm
14 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/commit | Trừ tồn thực theo hold (xuất, cho thuê, chuyển đi) | Internal | W3 | P0 | 3.10.7 | Chưa làm
15 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/release | Nhả hold khi hủy/từ chối | Internal | W3 | P0 |  | Chưa làm
16 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/reverse | Ánh xạ ngược tồn khi sửa/hủy phiếu nhập | Internal | W4 | P1 | 3.3.1 | Chưa làm
17 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock | Tồn theo (SP, kho): on_hand, hold, available, in_transit, rented, damaged; lọc kho/nhóm/dưới ngưỡng | ALL | W4 | P0 | 3.10.4 | Chưa làm
18 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/products/:productId | Tồn 1 SP ở tất cả kho (≤1s) | ALL | W4 | P0 | 4.1 | Chưa làm
19 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/serials/:serial | Tra cứu serial: kho hiện tại / đang chuyển / đang thuê / đã bán | ALL | W4 | P0 | 3.10.4 | Chưa làm
20 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/items | Danh sách đơn vị có serial theo kho/SP/trạng thái | ALL | W4 | P0 |  | Chưa làm
21 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/low | Danh sách SP dưới ngưỡng theo kho và toàn hệ thống | ALL | W4 | P0 | 3.9 | Chưa làm
22 | inventory-service | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/movements | Nhật ký biến động tồn (lọc kho, SP, loại, thời gian) | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT, STOREKEEPER | W4 | P0 | 3.10.7 | Chưa làm
23 | order-service | Health | GET | /health | Health check | Public | W4 | P0 |  | Chưa làm
24 | order-service | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts | Danh sách phiếu nhập (lọc kho, NCC, trạng thái, ngày) | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT, STOREKEEPER | W4 | P0 | 3.3 | Chưa làm
25 | order-service | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts | Tạo phiếu nhập nháp (kho nhận bắt buộc, kiểm quyền kho) | STOREKEEPER, MANAGER | W4 | P0 | UC-001 | Chưa làm
26 | order-service | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts/:id | Chi tiết phiếu nhập | ADMIN, MANAGER, ACCOUNTANT, STOREKEEPER | W4 | P0 |  | Chưa làm
27 | order-service | Phiếu nhập | PUT | /api/v1/goods-receipts/:id | Sửa phiếu (ánh xạ ngược tồn nếu đã xác nhận) | STOREKEEPER, MANAGER | W4 | P0 | 3.3.1 | Chưa làm
28 | order-service | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts/:id/confirm | Xác nhận → cộng tồn kho nhận, phát receipt.confirmed | STOREKEEPER, MANAGER | W4 | P0 | 8.5#1 | Chưa làm
29 | order-service | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts/:id/cancel | Hủy phiếu | STOREKEEPER, MANAGER | W4 | P1 |  | Chưa làm
30 | order-service | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts/:id/pdf | In phiếu nhập PDF | ALL | W4 | P1 |  | Chưa làm
31 | inventory-service | Giữ hàng | GET | /api/v1/holds | Danh sách giữ hàng (ai giữ, cho khách nào, đến khi nào) | ALL | W5 | P0 | 3.4.2 | Chưa làm
32 | inventory-service | Giữ hàng | POST | /api/v1/holds | Giữ hàng tại kho cho khách (trừ tồn khả dụng) | SALES, STOREKEEPER, MANAGER | W5 | P0 | 3.4.2 | Chưa làm
33 | inventory-service | Giữ hàng | PATCH | /api/v1/holds/:id/extend | Gia hạn giữ hàng | SALES, MANAGER | W5 | P1 |  | Chưa làm
34 | inventory-service | Giữ hàng | DELETE | /api/v1/holds/:id | Nhả hàng đang giữ | SALES, STOREKEEPER, MANAGER | W5 | P0 |  | Chưa làm
35 | inventory-service | Tồn kho | POST | /api/v1/stock/damaged | Đánh dấu hàng hư hỏng tại kho (chuyển sang qty_damaged) | STOREKEEPER, MANAGER | W5 | P1 | 2.3.6 | Chưa làm
36 | order-service | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips | Danh sách phiếu xuất (lọc kho, KH, trạng thái, loại, ngày) | ALL | W5 | P0 | 3.4 | Chưa làm
37 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/check-availability | Kiểm tồn khả dụng kho xuất + tồn các kho khác | ALL | W5 | P0 | UC-002 4a | Chưa làm
38 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips | Tạo phiếu xuất (giữ hàng tại kho xuất) | STOREKEEPER, MANAGER, SALES | W5 | P0 | UC-002 | Chưa làm
39 | order-service | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips/:id | Chi tiết phiếu xuất | ALL | W5 | P0 |  | Chưa làm
40 | order-service | Phiếu xuất | PUT | /api/v1/export-slips/:id | Sửa khi chưa Đã xuất | STOREKEEPER, MANAGER, SALES | W5 | P0 | 3.4.1 | Chưa làm
41 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/split | Tách phiếu theo kho khi thiếu hàng | STOREKEEPER, MANAGER, SALES | W5 | P0 | 3.4.1 | Chưa làm
42 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/confirm | Chờ xác nhận → Đã xác nhận | STOREKEEPER, MANAGER | W5 | P0 |  | Chưa làm
43 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/export | Đã xuất: trừ tồn kho xuất, ghi serial + bảo hành, phát export.exported | STOREKEEPER | W5 | P0 | 8.5#2 | Chưa làm
44 | order-service | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/cancel | Hủy, nhả hàng giữ | STOREKEEPER, MANAGER | W5 | P0 |  | Chưa làm
45 | order-service | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips/:id/pdf | In phiếu xuất (tên + địa chỉ kho) | ALL | W5 | P1 |  | Chưa làm
46 | inventory-service | Internal | POST | /internal/stock/transfer-in | Cộng tồn kho đích theo SL nhận, xử lý sai lệch | Internal | W6 | P0 | 3.10.5 | Chưa làm
47 | order-service | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers | Danh sách phiếu chuyển (?direction=out¦in, trạng thái, kho, ngày; đánh dấu quá hạn) | ALL | W6 | P0 | 7.1.9 | Chưa làm
48 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers | Tạo phiếu nháp (kho nguồn ≠ kho đích) | STOREKEEPER, MANAGER | W6 | P0 | UC-004 | Chưa làm
49 | order-service | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers/:id | Chi tiết phiếu chuyển | ALL | W6 | P0 |  | Chưa làm
50 | order-service | Chuyển kho | PUT | /api/v1/transfers/:id | Sửa phiếu nháp | STOREKEEPER, MANAGER | W6 | P0 |  | Chưa làm
51 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/submit | Gửi duyệt → giữ hàng kho nguồn (bỏ qua duyệt nếu dưới ngưỡng) | STOREKEEPER | W6 | P0 | 3.10.5 | Chưa làm
52 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/approve | Duyệt | MANAGER | W6 | P0 |  | Chưa làm
53 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/reject | Từ chối → về Nháp, nhả hàng | MANAGER | W6 | P0 |  | Chưa làm
54 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/ship | Xác nhận xuất → IN_TRANSIT, trừ tồn kho nguồn | STOREKEEPER | W6 | P0 | 8.5#3 | Chưa làm
55 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/receive | Xác nhận nhận (SL, serial, tình trạng) → RECEIVED / DISCREPANCY | STOREKEEPER | W6 | P0 | UC-005, 8.5#4 | Chưa làm
56 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/discrepancies/:dId/resolve | Xử lý sai lệch: gửi bổ sung / mất-hỏng / hoàn kho nguồn | MANAGER | W6 | P0 | 3.10.5 | Chưa làm
57 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/complete | Đóng phiếu | MANAGER | W6 | P1 |  | Chưa làm
58 | order-service | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/cancel | Hủy (chỉ trước IN_TRANSIT) | STOREKEEPER, MANAGER | W6 | P0 | 8.5#9 | Chưa làm
59 | order-service | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers/:id/pdf | In biên bản bàn giao nội bộ | ALL | W6 | P1 |  | Chưa làm
60 | order-service | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals | Danh sách phiếu thuê/mượn (?type=RENT¦LOAN, trạng thái, quá hạn) | ALL | W7 | P0 | 3.5 | Chưa làm
61 | order-service | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals | Tạo phiếu thuê/mượn (trừ tồn khả dụng kho xuất) | STOREKEEPER, MANAGER, SALES | W7 | P0 | 3.5.1 | Chưa làm
62 | order-service | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals/:id | Chi tiết + lịch sử trả | ALL | W7 | P0 |  | Chưa làm
63 | order-service | Thuê/Mượn | PUT | /api/v1/rentals/:id | Sửa / gia hạn | STOREKEEPER, MANAGER | W7 | P1 |  | Chưa làm
64 | order-service | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals/:id/returns | Trả hàng (một phần, tại kho bất kỳ), tính phạt ≥10 ngày, trừ cọc | STOREKEEPER | W7 | P0 | 8.5#7 | Chưa làm
65 | order-service | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals/due-soon | Phiếu sắp hết hạn (≤7 ngày) / quá hạn | ALL | W7 | P0 | 3.5 | Chưa làm
66 | order-service | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals/:id/cancel | Hủy phiếu chưa xuất | STOREKEEPER, MANAGER | W7 | P2 |  | Chưa làm
67 | order-service | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns/quote | Tính phí đổi/trả theo bảng 3.8 (ngày, loại đổi) | ALL | W7 | P0 | 3.8 | Chưa làm
68 | order-service | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns | Tạo phiếu đổi/trả (kho nhận trả bất kỳ) | STOREKEEPER, SALES, MANAGER | W7 | P0 | 3.8 | Chưa làm
69 | order-service | Đổi trả | GET | /api/v1/sales-returns | Danh sách phiếu đổi trả | ALL | W7 | P0 |  | Chưa làm
70 | order-service | Đổi trả | GET | /api/v1/sales-returns/:id | Chi tiết phiếu đổi trả | ALL | W7 | P0 |  | Chưa làm
71 | order-service | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns/:id/complete | Hoàn tất: nhập hàng trả, xuất hàng đổi, hoàn tiền | STOREKEEPER, MANAGER | W7 | P0 |  | Chưa làm
72 | inventory-service | Kiểm kê | GET | /api/v1/stocktakes | Danh sách phiếu kiểm kê | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W8 | P0 | 3.6 | Chưa làm
73 | inventory-service | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes | Lập phiếu kiểm kê cho kho (snapshot tồn, tùy chọn khóa giao dịch) | STOREKEEPER, MANAGER | W8 | P0 | 3.6.1 | Chưa làm
74 | inventory-service | Kiểm kê | GET | /api/v1/stocktakes/:id | Chi tiết phiếu + chênh lệch | ADMIN, MANAGER, STOREKEEPER | W8 | P0 |  | Chưa làm
75 | inventory-service | Kiểm kê | PUT | /api/v1/stocktakes/:id/items | Nhập số lượng thực tế / serial quét được | STOREKEEPER | W8 | P0 |  | Chưa làm
76 | inventory-service | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/submit | Gửi duyệt | STOREKEEPER | W8 | P0 |  | Chưa làm
77 | inventory-service | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/approve | Duyệt → tạo điều chỉnh tồn, mở khóa kho | MANAGER | W8 | P0 | 3.10.3 | Chưa làm
78 | inventory-service | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/cancel | Hủy phiếu, mở khóa kho | STOREKEEPER, MANAGER | W8 | P1 |  | Chưa làm
79 | inventory-service | Vị trí (stretch) | GET | /api/v1/warehouses/:id/locations | Danh sách vị trí Khu-Kệ-Ô | ALL | W8 | P2 | 3.10.2 | Chưa làm
80 | inventory-service | Vị trí (stretch) | POST | /api/v1/warehouses/:id/locations | Tạo vị trí | ADMIN, STOREKEEPER | W8 | P2 |  | Chưa làm
81 | inventory-service | Vị trí (stretch) | PATCH | /api/v1/stock/items/:id/location | Chuyển vị trí trong cùng kho (ghi nhật ký) | STOREKEEPER | W8 | P2 |  | Chưa làm

## API - Nghĩa (FE)
API NGHĨA TÍCH HỢP Ở FRONTEND (141 endpoint)
Không gồm /internal và /health. Tuần tích hợp = tuần backend xong + 1 (trước đó dùng mock MSW theo OpenAPI). Ghi màn hình sử dụng ở cột 'Màn hình'.
# | Module | Method | Endpoint | Mô tả | Backend làm | Tuần BE xong | Tuần tích hợp | Ưu tiên | Màn hình | Trạng thái
1 | Auth | POST | /api/v1/auth/login | Đăng nhập username/email + mật khẩu; trả access + refresh token, kho mặc định, danh sách kho được gán; khóa 5 phút sau 5 lần sai | Nhật | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
2 | Auth | POST | /api/v1/auth/refresh | Cấp lại access token từ refresh token (rotate) | Nhật | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
3 | Auth | POST | /api/v1/auth/logout | Thu hồi refresh token | Nhật | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
4 | Auth | GET | /api/v1/auth/me | Thông tin user hiện tại, vai trò, quyền, kho được gán | Nhật | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
5 | Kho | GET | /api/v1/warehouses | Danh sách kho (lọc loại, trạng thái; kèm tổng tồn, giá trị tồn) | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
6 | Kho | POST | /api/v1/warehouses | Tạo kho (mã kho duy nhất) | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
7 | Kho | GET | /api/v1/warehouses/:id | Chi tiết kho | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
8 | Kho | PUT | /api/v1/warehouses/:id | Sửa thông tin kho, thủ kho phụ trách, màu nhận diện | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
9 | Kho | GET | /api/v1/warehouses/:id/close-check | Kiểm tra điều kiện ngừng hoạt động (tồn, phiếu dở dang) – trả danh sách cần xử lý | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
10 | Kho | PATCH | /api/v1/warehouses/:id/status | Đổi trạng thái ACTIVE/SUSPENDED/CLOSED | Quân | W2 | W3 | P0 |  | Chưa tích hợp
11 | Kho | PATCH | /api/v1/warehouses/:id/default | Đặt kho mặc định hệ thống | Quân | W2 | W3 | P1 |  | Chưa tích hợp
12 | Ngưỡng tồn | GET | /api/v1/warehouses/:id/min-stock | Ngưỡng tồn tối thiểu theo SP tại kho | Quân | W2 | W3 | P1 |  | Chưa tích hợp
13 | Ngưỡng tồn | PUT | /api/v1/warehouses/:id/min-stock | Đặt ngưỡng tồn (bulk) | Quân | W2 | W3 | P1 |  | Chưa tích hợp
14 | Auth | PUT | /api/v1/auth/me/default-warehouse | Đổi kho mặc định / kho đang làm việc | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
15 | Auth | POST | /api/v1/auth/forgot-password | Gửi OTP về email | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
16 | Auth | POST | /api/v1/auth/verify-otp | Xác thực OTP, trả reset token | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
17 | Auth | POST | /api/v1/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng reset token | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
18 | Auth | PUT | /api/v1/auth/change-password | Đổi mật khẩu (cần mật khẩu cũ) | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
19 | Nhóm SP | GET | /api/v1/product-groups | Danh sách nhóm sản phẩm (kèm số SP) | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
20 | Nhóm SP | POST | /api/v1/product-groups | Tạo nhóm sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
21 | Nhóm SP | PUT | /api/v1/product-groups/:id | Sửa nhóm sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
22 | Nhóm SP | DELETE | /api/v1/product-groups/:id | Xóa mềm nhóm sản phẩm (chặn nếu còn SP) | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
23 | Roles | GET | /api/v1/roles | Danh sách vai trò & quyền | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
24 | Settings | GET | /api/v1/settings | Đọc cấu hình hệ thống (số ngày giữ hàng, ngưỡng duyệt chuyển kho...) | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
25 | Settings | PUT | /api/v1/settings | Cập nhật cấu hình | Nhật | W3 | W4 | P1 |  | Chưa tích hợp
26 | Sản phẩm | GET | /api/v1/products | Danh sách SP: tìm kiếm, lọc nhóm/giá/serial, sắp xếp, phân trang; ?includeStock=true gọi inventory lấy tồn | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
27 | Sản phẩm | POST | /api/v1/products | Tạo sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
28 | Sản phẩm | GET | /api/v1/products/:id | Chi tiết sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
29 | Sản phẩm | PUT | /api/v1/products/:id | Sửa sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
30 | Sản phẩm | DELETE | /api/v1/products/:id | Xóa mềm sản phẩm | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
31 | Users | GET | /api/v1/users | Danh sách người dùng (lọc vai trò, kho, trạng thái, tìm kiếm, phân trang) | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
32 | Users | POST | /api/v1/users | Tạo người dùng | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
33 | Users | GET | /api/v1/users/:id | Chi tiết người dùng + kho được gán | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
34 | Users | PUT | /api/v1/users/:id | Cập nhật thông tin, vai trò | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
35 | Users | PATCH | /api/v1/users/:id/status | Vô hiệu hóa / kích hoạt, mở khóa | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
36 | Users | PUT | /api/v1/users/:id/warehouses | Gán danh sách kho + quyền ghi + kho mặc định | Nhật | W3 | W4 | P0 |  | Chưa tích hợp
37 | Users | POST | /api/v1/users/:id/reset-password | Admin đặt lại mật khẩu | Nhật | W3 | W4 | P2 |  | Chưa tích hợp
38 | Users | GET | /api/v1/users/stats/access | Lượng truy cập theo tháng (từ login_histories) | Nhật | W3 | W4 | P2 |  | Chưa tích hợp
39 | Khách hàng | GET | /api/v1/customers | Danh sách khách hàng (tìm theo tên/SĐT/MST) | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
40 | Khách hàng | POST | /api/v1/customers | Tạo khách hàng | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
41 | Khách hàng | GET | /api/v1/customers/:id | Chi tiết khách hàng | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
42 | Khách hàng | PUT | /api/v1/customers/:id | Sửa khách hàng | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
43 | Khách hàng | DELETE | /api/v1/customers/:id | Xóa mềm khách hàng | Nhật | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
44 | Nhà cung cấp | GET | /api/v1/suppliers | Danh sách NCC (tìm, sắp xếp, phân trang) | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
45 | Nhà cung cấp | POST | /api/v1/suppliers | Tạo NCC (mã hóa số tài khoản) | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
46 | Nhà cung cấp | GET | /api/v1/suppliers/:id | Chi tiết NCC | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
47 | Nhà cung cấp | PUT | /api/v1/suppliers/:id | Sửa NCC | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
48 | Nhà cung cấp | DELETE | /api/v1/suppliers/:id | Xóa mềm NCC | Nhật | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
49 | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts | Danh sách phiếu nhập (lọc kho, NCC, trạng thái, ngày) | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
50 | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts | Tạo phiếu nhập nháp (kho nhận bắt buộc, kiểm quyền kho) | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
51 | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts/:id | Chi tiết phiếu nhập | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
52 | Phiếu nhập | PUT | /api/v1/goods-receipts/:id | Sửa phiếu (ánh xạ ngược tồn nếu đã xác nhận) | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
53 | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts/:id/confirm | Xác nhận → cộng tồn kho nhận, phát receipt.confirmed | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
54 | Phiếu nhập | POST | /api/v1/goods-receipts/:id/cancel | Hủy phiếu | Quân | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
55 | Phiếu nhập | GET | /api/v1/goods-receipts/:id/pdf | In phiếu nhập PDF | Quân | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
56 | Sản phẩm | POST | /api/v1/products/:id/image | Upload ảnh sản phẩm (multer) | Nhật | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
57 | Sản phẩm | GET | /api/v1/products/export | Xuất danh sách SP ra .xlsx | Nhật | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
58 | Sản phẩm | POST | /api/v1/products/import | Nhập SP từ file .xlsx | Nhật | W4 | W5 | P2 |  | Chưa tích hợp
59 | Thông báo | GET | /api/v1/notifications | Danh sách cảnh báo của user (theo kho được gán) | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
60 | Thông báo | GET | /api/v1/notifications/unread-count | Số cảnh báo chưa đọc (chuông) | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
61 | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/:id/read | Đánh dấu đã đọc | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
62 | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/read-all | Đánh dấu tất cả đã đọc | Nhật | W4 | W5 | P1 |  | Chưa tích hợp
63 | Thông báo | WS | WS /socket.io (event: notification:new) | Đẩy cảnh báo realtime qua gateway | Nhật | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
64 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock | Tồn theo (SP, kho): on_hand, hold, available, in_transit, rented, damaged; lọc kho/nhóm/dưới ngưỡng | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
65 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/products/:productId | Tồn 1 SP ở tất cả kho (≤1s) | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
66 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/serials/:serial | Tra cứu serial: kho hiện tại / đang chuyển / đang thuê / đã bán | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
67 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/items | Danh sách đơn vị có serial theo kho/SP/trạng thái | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
68 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/low | Danh sách SP dưới ngưỡng theo kho và toàn hệ thống | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
69 | Tồn kho | GET | /api/v1/stock/movements | Nhật ký biến động tồn (lọc kho, SP, loại, thời gian) | Quân | W4 | W5 | P0 |  | Chưa tích hợp
70 | Bảo hành | GET | /api/v1/warranty/lookup | Tra bảo hành theo serial hoặc mã SP: phiếu bán, hạn BH, kho xuất, kho hiện tại | Nhật | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
71 | Công nợ | GET | /api/v1/debts/customers | Công nợ theo khách hàng (bán + thuê chưa thu, đã trừ cọc) | Nhật | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
72 | Công nợ | GET | /api/v1/debts/overdue | Khách nợ quá hạn ≥30 ngày | Nhật | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
73 | Công nợ | GET | /api/v1/debts/suppliers | Công nợ phải trả NCC | Nhật | W5 | W6 | P1 |  | Chưa tích hợp
74 | Giữ hàng | GET | /api/v1/holds | Danh sách giữ hàng (ai giữ, cho khách nào, đến khi nào) | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
75 | Giữ hàng | POST | /api/v1/holds | Giữ hàng tại kho cho khách (trừ tồn khả dụng) | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
76 | Giữ hàng | PATCH | /api/v1/holds/:id/extend | Gia hạn giữ hàng | Quân | W5 | W6 | P1 |  | Chưa tích hợp
77 | Giữ hàng | DELETE | /api/v1/holds/:id | Nhả hàng đang giữ | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
78 | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips | Danh sách phiếu xuất (lọc kho, KH, trạng thái, loại, ngày) | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
79 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/check-availability | Kiểm tồn khả dụng kho xuất + tồn các kho khác | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
80 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips | Tạo phiếu xuất (giữ hàng tại kho xuất) | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
81 | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips/:id | Chi tiết phiếu xuất | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
82 | Phiếu xuất | PUT | /api/v1/export-slips/:id | Sửa khi chưa Đã xuất | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
83 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/split | Tách phiếu theo kho khi thiếu hàng | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
84 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/confirm | Chờ xác nhận → Đã xác nhận | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
85 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/export | Đã xuất: trừ tồn kho xuất, ghi serial + bảo hành, phát export.exported | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
86 | Phiếu xuất | POST | /api/v1/export-slips/:id/cancel | Hủy, nhả hàng giữ | Quân | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
87 | Phiếu xuất | GET | /api/v1/export-slips/:id/pdf | In phiếu xuất (tên + địa chỉ kho) | Quân | W5 | W6 | P1 |  | Chưa tích hợp
88 | Thanh toán | POST | /api/v1/payments | Ghi nhận thanh toán / hoàn tiền / trừ cọc cho chứng từ | Nhật | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
89 | Thanh toán | GET | /api/v1/payments | Lịch sử thanh toán (?refType&refId, ngày) | Nhật | W5 | W6 | P0 |  | Chưa tích hợp
90 | Thông báo | PATCH | /api/v1/notifications/:id/resolve | Đánh dấu đã xử lý | Nhật | W5 | W6 | P1 |  | Chưa tích hợp
91 | Tồn kho | POST | /api/v1/stock/damaged | Đánh dấu hàng hư hỏng tại kho (chuyển sang qty_damaged) | Quân | W5 | W6 | P1 |  | Chưa tích hợp
92 | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers | Danh sách phiếu chuyển (?direction=out¦in, trạng thái, kho, ngày; đánh dấu quá hạn) | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
93 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers | Tạo phiếu nháp (kho nguồn ≠ kho đích) | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
94 | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers/:id | Chi tiết phiếu chuyển | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
95 | Chuyển kho | PUT | /api/v1/transfers/:id | Sửa phiếu nháp | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
96 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/submit | Gửi duyệt → giữ hàng kho nguồn (bỏ qua duyệt nếu dưới ngưỡng) | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
97 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/approve | Duyệt | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
98 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/reject | Từ chối → về Nháp, nhả hàng | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
99 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/ship | Xác nhận xuất → IN_TRANSIT, trừ tồn kho nguồn | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
100 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/receive | Xác nhận nhận (SL, serial, tình trạng) → RECEIVED / DISCREPANCY | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
101 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/discrepancies/:dId/resolve | Xử lý sai lệch: gửi bổ sung / mất-hỏng / hoàn kho nguồn | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
102 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/complete | Đóng phiếu | Quân | W6 | W7 | P1 |  | Chưa tích hợp
103 | Chuyển kho | POST | /api/v1/transfers/:id/cancel | Hủy (chỉ trước IN_TRANSIT) | Quân | W6 | W7 | P0 |  | Chưa tích hợp
104 | Chuyển kho | GET | /api/v1/transfers/:id/pdf | In biên bản bàn giao nội bộ | Quân | W6 | W7 | P1 |  | Chưa tích hợp
105 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/inventory | Tồn kho theo thời điểm: kho/nhóm/SP; 6 cột tồn | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
106 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/import-export | Nhập/xuất theo NCC/KH/SP/kho (không tính chuyển kho nội bộ) | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
107 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/revenue | Doanh thu ?period=day¦week¦month¦quarter¦year&by=total¦product¦customer¦employee¦warehouse | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
108 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/profit | Lợi nhuận = doanh thu − giá vốn | Nhật | W7 | W8 | P1 |  | Chưa tích hợp
109 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/rentals | Hàng đang thuê/mượn, tiền thuê đã thu, trạng thái đã trả/chưa trả/quá hạn | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
110 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/debts | Báo cáo công nợ | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
111 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/warehouses/compare | So sánh tồn, giá trị tồn, doanh thu giữa các kho | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
112 | Báo cáo | GET | /api/v1/reports/transfers | Lịch sử điều chuyển, hàng đang trên đường, phiếu sai lệch | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
113 | Dashboard | GET | /api/v1/dashboard | Tổng tồn, doanh thu hôm nay, biểu đồ nhập/xuất 7 ngày, hàng đang chuyển đến, phiếu chờ duyệt, cảnh báo (theo kho/toàn hệ thống) | Nhật | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
114 | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals | Danh sách phiếu thuê/mượn (?type=RENT¦LOAN, trạng thái, quá hạn) | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
115 | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals | Tạo phiếu thuê/mượn (trừ tồn khả dụng kho xuất) | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
116 | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals/:id | Chi tiết + lịch sử trả | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
117 | Thuê/Mượn | PUT | /api/v1/rentals/:id | Sửa / gia hạn | Quân | W7 | W8 | P1 |  | Chưa tích hợp
118 | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals/:id/returns | Trả hàng (một phần, tại kho bất kỳ), tính phạt ≥10 ngày, trừ cọc | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
119 | Thuê/Mượn | GET | /api/v1/rentals/due-soon | Phiếu sắp hết hạn (≤7 ngày) / quá hạn | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
120 | Thuê/Mượn | POST | /api/v1/rentals/:id/cancel | Hủy phiếu chưa xuất | Quân | W7 | W8 | P2 |  | Chưa tích hợp
121 | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns/quote | Tính phí đổi/trả theo bảng 3.8 (ngày, loại đổi) | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
122 | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns | Tạo phiếu đổi/trả (kho nhận trả bất kỳ) | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
123 | Đổi trả | GET | /api/v1/sales-returns | Danh sách phiếu đổi trả | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
124 | Đổi trả | GET | /api/v1/sales-returns/:id | Chi tiết phiếu đổi trả | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
125 | Đổi trả | POST | /api/v1/sales-returns/:id/complete | Hoàn tất: nhập hàng trả, xuất hàng đổi, hoàn tiền | Quân | W7 | W8 | P0 |  | Chưa tích hợp
126 | Backup | GET | /api/v1/admin/backups | Lịch sử backup | Nhật | W8 | W9 | P1 |  | Chưa tích hợp
127 | Backup | POST | /api/v1/admin/backups | Backup thủ công (mysqldump 5 database) | Nhật | W8 | W9 | P1 |  | Chưa tích hợp
128 | Kiểm kê | GET | /api/v1/stocktakes | Danh sách phiếu kiểm kê | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
129 | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes | Lập phiếu kiểm kê cho kho (snapshot tồn, tùy chọn khóa giao dịch) | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
130 | Kiểm kê | GET | /api/v1/stocktakes/:id | Chi tiết phiếu + chênh lệch | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
131 | Kiểm kê | PUT | /api/v1/stocktakes/:id/items | Nhập số lượng thực tế / serial quét được | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
132 | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/submit | Gửi duyệt | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
133 | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/approve | Duyệt → tạo điều chỉnh tồn, mở khóa kho | Quân | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
134 | Kiểm kê | POST | /api/v1/stocktakes/:id/cancel | Hủy phiếu, mở khóa kho | Quân | W8 | W9 | P1 |  | Chưa tích hợp
135 | Nhật ký | GET | /api/v1/audit-logs | Tra cứu nhật ký: ai, thao tác gì, tại kho nào, khi nào | Nhật | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
136 | Vị trí (stretch) | GET | /api/v1/warehouses/:id/locations | Danh sách vị trí Khu-Kệ-Ô | Quân | W8 | W9 | P2 |  | Chưa tích hợp
137 | Vị trí (stretch) | POST | /api/v1/warehouses/:id/locations | Tạo vị trí | Quân | W8 | W9 | P2 |  | Chưa tích hợp
138 | Vị trí (stretch) | PATCH | /api/v1/stock/items/:id/location | Chuyển vị trí trong cùng kho (ghi nhật ký) | Quân | W8 | W9 | P2 |  | Chưa tích hợp
139 | Xuất file | POST | /api/v1/reports/exports | Tạo job xuất báo cáo .xlsx/.pdf | Nhật | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
140 | Xuất file | GET | /api/v1/reports/exports/:jobId | Trạng thái job + link tải | Nhật | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp
141 | Xuất file | GET | /api/v1/reports/exports/:jobId/download | Tải file | Nhật | W8 | W9 | P0 |  | Chưa tích hợp

## API - Tổng hợp
TỔNG HỢP API THEO NGƯỜI
Tự đếm từ các sheet API - Nhật / API - Quân / API - Nghĩa (FE).
Người | Sheet | Số endpoint | P0 | Hoàn thành | % hoàn thành
Nhật | API - Nhật | 76 | 57 | 0 | 0%
Quân | API - Quân | 81 | 64 | 0 | 0%
Nghĩa | API - Nghĩa (FE) | 141 | 106 | 0 | 0%
Endpoint backend theo service
Service | Nhật | Quân | Tổng
auth-service | 23 | 0 | 23
catalog-service | 25 | 0 | 25
inventory-service | 0 | 38 | 38
order-service | 6 | 43 | 49
report-service | 22 | 0 | 22
Tổng | 76 | 81 | 157
Quy trình: backend đổi trạng thái sang 'Xong BE' khi merge vào develop, 'Đã test' khi có test. Nghĩa đổi sang 'Đã tích hợp' khi màn hình gọi API thật thay cho mock.

## Database
DATABASE THEO MICROSERVICE
DDL đầy đủ: database/schema.sql · ERD: diagrams/02→06-erd-*.png. Không có khóa ngoại chéo database; chỉ lưu ID + snapshot.
Service | Database | Bảng | Mục đích | Đối chiếu SRS TigerNet v1.1 | Người phụ trách
auth-service | auth_db | roles | Vai trò (5 vai trò SRS), cờ all_warehouses | Users.User_Role (SRS) → bảng | Nhật
auth-service | auth_db | permissions / role_permissions | Quyền chi tiết theo vai trò | Mới | Nhật
auth-service | auth_db | users | Tài khoản, mật khẩu bcrypt, khóa đăng nhập, kho mặc định | Users (SRS 6.1.1) | Nhật
auth-service | auth_db | user_warehouses | Gán kho cho người dùng + quyền ghi | User_Warehouses (6.1.10) | Nhật
auth-service | auth_db | refresh_tokens | Refresh token đã băm, thu hồi | Mới | Nhật
auth-service | auth_db | password_otps | OTP quên mật khẩu | Mới (3.1.1) | Nhật
auth-service | auth_db | login_histories | Lịch sử đăng nhập, thống kê truy cập | Mới (3.1.2) | Nhật
auth-service | auth_db | system_settings | Cấu hình: số ngày giữ hàng, ngưỡng duyệt, ngày cảnh báo... | Mới | Nhật
catalog-service | catalog_db | product_groups | Nhóm sản phẩm | Product_Groups (6.1.2) | Nhật
catalog-service | catalog_db | products | Sản phẩm: mã, tên, ĐVT, giá, serial, bảo hành, ngưỡng chung | Products (6.1.3) | Nhật
catalog-service | catalog_db | suppliers | Nhà cung cấp, STK mã hóa | Suppliers (6.1.5) | Nhật
catalog-service | catalog_db | customers | Khách hàng (lẻ/doanh nghiệp), CCCD mã hóa | Customers (6.1.4) | Nhật
inventory-service | inventory_db | warehouses | Danh mục kho đa địa điểm, trạng thái, khóa kiểm kê | Warehouses (6.1.9) | Quân
inventory-service | inventory_db | warehouse_locations | Vị trí Khu-Kệ-Ô (stretch) | Warehouse_Locations (6.1.11) | Quân
inventory-service | inventory_db | product_warehouse_settings | Ngưỡng tồn theo (SP, kho) | Product_Warehouse_Settings (6.1.12) | Quân
inventory-service | inventory_db | stock_balances | Tồn theo (SP, kho): thực, giữ, hỏng, đang đến, đang thuê; version | Tách từ Inventory + View_Stock_By_Warehouse | Quân
inventory-service | inventory_db | stock_items | Từng đơn vị có serial, trạng thái, giá vốn | Tách từ Inventory (6.1.13) | Quân
inventory-service | inventory_db | stock_holds | Giữ hàng cho khách/chứng từ, hạn giữ | Thay Hold_By/Hold_Until | Quân
inventory-service | inventory_db | stock_movements | Nhật ký biến động tồn (trước/sau) | Stock_Movements (6.1.16) | Quân
inventory-service | inventory_db | stocktakes / stocktake_items | Phiếu kiểm kê + chi tiết, chênh lệch tự tính | Mới (3.6) | Quân
inventory-service | inventory_db | processed_requests | Idempotency cho API nội bộ | Mới | Quân
order-service | order_db | doc_sequences | Sinh mã chứng từ PNK/PXK/PCK... theo năm | Mới | Quân
order-service | order_db | goods_receipts / _items | Phiếu nhập kho + chi tiết + serial | Tách từ Inventory (phần nhập) | Quân
order-service | order_db | export_slips / _items | Phiếu xuất/bán + chi tiết, bảo hành, giá vốn | Tách từ Inventory (phần xuất) | Quân
order-service | order_db | rental_contracts / rental_items | Phiếu cho thuê / cho mượn | Mới (3.5) | Quân
order-service | order_db | rental_returns / _items | Phiếu trả hàng thuê/mượn, kho nhận trả, phạt | Mới (3.5) | Quân
order-service | order_db | sales_returns / _items | Đổi/trả hàng đã bán, phí theo chính sách | Mới (3.8) | Quân
order-service | order_db | stock_transfers / _items | Phiếu chuyển kho 8 trạng thái + chi tiết | Stock_Transfers (6.1.14–15) | Quân
order-service | order_db | transfer_discrepancies | Biên bản sai lệch khi nhận chuyển kho | Mới (3.10.5) | Quân
order-service | order_db | payments | Thanh toán / hoàn tiền / trừ cọc | Thay Paid/Remain trên Inventory | Quân
order-service | order_db | outbox_events | Event chờ đẩy lên RabbitMQ | Mới | Quân
report-service | report_db | notifications | Cảnh báo theo user/kho | Mới (3.9) | Nhật
report-service | report_db | audit_logs | Nhật ký thao tác toàn hệ thống | Mới (4.2) | Nhật
report-service | report_db | fact_sales | Read model doanh thu/giá vốn | Thay View_Inventory_Summary | Nhật
report-service | report_db | fact_stock_movements | Read model nhập/xuất/chuyển theo ngày | Mới | Nhật
report-service | report_db | stock_snapshots | Tồn cuối ngày để xem theo thời điểm | Mới (3.7.1) | Nhật
report-service | report_db | export_jobs | Job xuất Excel/PDF | Mới | Nhật
report-service | report_db | backup_logs | Lịch sử backup | Mới (4.2, 8.2) | Nhật
report-service | report_db | processed_events | Chống xử lý event trùng | Mới | Nhật

## Figma UX-UI
THIẾT KẾ FIGMA UX/UI (Nghĩa phụ trách)
Mỗi màn: bản desktop 1440 + trạng thái (trống, lỗi, loading). Dán link frame Figma vào cột 'Link Figma'. Figma hi-fi hoàn tất trước hết W4.
# | Nhóm | Màn hình / Hạng mục | Vai trò dùng | Tuần thiết kế | Tuần code | Ưu tiên | Link Figma | Trạng thái Figma | Trạng thái code
1 | Nền tảng | Sitemap + User flow 5 vai trò | Tất cả | W1 | — | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
2 | Nền tảng | Wireframe low-fi toàn bộ | Tất cả | W1 | — | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
3 | Nền tảng | Design system: color, type, spacing, icon, component, light/dark, màu kho | Tất cả | W2 | W2 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
4 | Xác thực | Đăng nhập | Tất cả | W2 | W3 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
5 | Xác thực | Quên mật khẩu (email → OTP → mật khẩu mới) | Tất cả | W2 | W3 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
6 | Layout | Header (chọn kho đang làm việc, chuông cảnh báo, tài khoản) + Sidebar theo vai trò | Tất cả | W2 | W2 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
7 | Dashboard | Dashboard (thẻ số liệu, biểu đồ nhập/xuất, hàng đang chuyển đến, cảnh báo) | Tất cả | W2 | W8 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
8 | Danh mục | Sản phẩm: danh sách (mở rộng tồn theo kho), form, chi tiết | Tất cả | W3 | W4 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
9 | Danh mục | Nhóm sản phẩm | Admin, Quản lý | W3 | W4 | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm
10 | Danh mục | Nhà cung cấp: danh sách, form, lịch sử nhập | Kế toán, Quản lý | W3 | W4 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
11 | Danh mục | Khách hàng: danh sách, form, công nợ | Bán hàng, Kế toán | W3 | W4 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
12 | Quản trị | Danh mục kho: danh sách, form, tab người dùng được gán, ngừng hoạt động | Admin | W3 | W5 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
13 | Quản trị | Người dùng & phân quyền kho | Admin | W3 | W5 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
14 | Quản trị | Cấu hình hệ thống, Nhật ký thao tác, Backup | Admin | W3 | W8 | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm
15 | Nghiệp vụ | Phiếu nhập: danh sách, form (quét serial), chi tiết, in | Thủ kho | W3 | W5 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
16 | Nghiệp vụ | Phiếu xuất: form kiểm tồn realtime + bảng 'Tồn ở kho khác' (Tách phiếu / Tạo phiếu chuyển), chi tiết, in | Thủ kho, Bán hàng | W3 | W6 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
17 | Nghiệp vụ | Giữ hàng: danh sách ai giữ / cho ai / đến khi nào | Bán hàng | W3 | W6 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
18 | Nghiệp vụ | Chuyển kho: tab Chuyển đi / Chuyển đến, form, nút theo trạng thái | Thủ kho, Quản lý | W4 | W7 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
19 | Nghiệp vụ | Chuyển kho: màn nhận hàng (SL gửi/nhận/tình trạng) + xử lý sai lệch | Thủ kho, Quản lý | W4 | W7 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
20 | Nghiệp vụ | Cho thuê / cho mượn: danh sách, form, trả hàng (kho khác, phạt) | Thủ kho, Bán hàng | W4 | W7 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
21 | Nghiệp vụ | Đổi / trả hàng: tra phiếu bán, báo giá phí, xác nhận | Thủ kho, Bán hàng | W4 | W8 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
22 | Nghiệp vụ | Kiểm kê: lập phiếu, màn đếm/quét, chênh lệch, duyệt | Thủ kho, Quản lý | W4 | W8 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
23 | Nghiệp vụ | Thanh toán & công nợ, tra cứu bảo hành | Kế toán, Bán hàng | W4 | W6 | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm
24 | Báo cáo | Báo cáo: tab Tồn kho, Nhập/Xuất, Doanh thu, Cho thuê, Lợi nhuận, Chuyển kho, So sánh kho; bộ lọc; xuất file | Quản lý, Kế toán | W4 | W8 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
25 | Báo cáo | Trung tâm thông báo | Tất cả | W4 | W8 | P0 |  | Chưa làm | Chưa làm
26 | Responsive | Bản mobile/tablet: Đăng nhập, Dashboard, Tra tồn/serial, Nhập, Xuất, Nhận chuyển kho, Kiểm kê | Tất cả | W4 | W9 | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm
27 | Prototype | Prototype click-through luồng: nhập → xuất → chuyển kho → báo cáo | — | W4 | — | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm
28 | Trạng thái | Empty state, loading skeleton, lỗi 403/404/500, mất kết nối | Tất cả | W4 | W9 | P1 |  | Chưa làm | Chưa làm

## Git workflow
GIT WORKFLOW
Mô hình: Git Flow rút gọn (main + develop + feature) · Conventional Commits · Squash merge · Sơ đồ: diagrams/07-git-workflow.png
1. NHÁNH
Nhánh | Mục đích | Quy tắc
main | Bản ổn định để demo / bàn giao | Chỉ nhận merge từ release/* và hotfix/*; mỗi lần merge gắn tag vX.Y.Z; cấm push trực tiếp
develop | Nhánh tích hợp hằng ngày | Nhận PR từ feature/*, fix/*; CI bắt buộc xanh + ≥1 approve; cấm push trực tiếp
feature/<scope>-<mô-tả> | Phát triển 1 task (1 issue) | Tạo từ develop; vd feature/inventory-stock-hold, feature/fe-export-slip; sống ≤ 3 ngày
fix/<scope>-<mô-tả> | Sửa lỗi trên develop | Tạo từ develop; vd fix/order-receipt-total
release/vX.Y | Chốt sprint | Tạo từ develop cuối sprint; chỉ sửa bug; merge vào main (tag) và ngược lại develop
hotfix/<mô-tả> | Sửa gấp trên main | Tạo từ main; merge vào main (tag patch) và develop
2. COMMIT (Conventional Commits)
Loại | Khi nào | Ví dụ
feat | Thêm tính năng | feat(order): tách phiếu xuất theo kho
fix | Sửa lỗi | fix(inventory): không trừ tồn khi hold hết hạn
refactor / perf | Đổi cấu trúc / tối ưu, không đổi hành vi | perf(report): thêm index fact_sales
test | Thêm/sửa test | test(inventory): concurrent reserve same serial
docs | Tài liệu, OpenAPI | docs(api): cập nhật transfers.yaml
chore / ci / build | Cấu hình, CI, docker, version | ci: cache npm theo workspace
Scope | auth · catalog · inventory · order · report · gateway · common · fe · infra · docs | Kiểm bằng commitlint + husky (commit-msg hook)
3. PULL REQUEST
Bước | Nội dung | Ghi chú
1. Nhận task | Kéo issue sang In progress, tạo nhánh từ develop mới nhất | git switch develop && git pull && git switch -c feature/...
2. Code + test | Commit nhỏ, đúng chuẩn; chạy npm run lint && npm test | Đổi API → cập nhật OpenAPI trong cùng PR
3. Đồng bộ | git fetch origin && git rebase origin/develop trước khi mở PR | Chỉ rebase nhánh của mình
4. Mở PR → develop | Tiêu đề theo commit convention; mô tả: làm gì, cách test, ảnh màn hình (FE), 'Closes #issue' | PR < 400 dòng thay đổi
5. Review | Nhật ↔ Quân review chéo; PR frontend: Nhật hoặc Quân review phần gọi API; PR đổi API contract: Nghĩa phải approve | Phản hồi review trong 24h
6. Merge | CI xanh + ≥1 approve → Squash and merge → xóa nhánh | Issue tự đóng, card sang Done
4. LỊCH RELEASE
Tag | Ngày | Nội dung
v0.1.0 | 08/11/2026 | Sprint 1 – nền tảng, đăng nhập, kho
v0.2.0 | 22/11/2026 | Sprint 2 – danh mục, người dùng, lõi tồn kho, phiếu nhập
v0.3.0 | 06/12/2026 | Sprint 3 – xuất kho, giữ hàng, chuyển kho, công nợ, cảnh báo
v0.4.0 | 20/12/2026 | Sprint 4 – thuê/mượn, đổi trả, kiểm kê, báo cáo (code freeze)
v1.0.0 | 25/12/2026 | Bàn giao đồ án
5. CẤU HÌNH REPO
Mục | Thiết lập | Ghi chú
Branch protection | main, develop: require PR, 1 approval, status checks (ci), no force push | Settings → Branches
CODEOWNERS | services/auth-service, catalog-service, report-service, api-gateway, packages → Nhật; inventory-service, order-service, infra → Quân; frontend → Nghĩa | Tự gán reviewer
CI (GitHub Actions) | Mỗi PR: npm ci → lint → test (MySQL/Redis service container) → build; chỉ chạy service bị thay đổi | .github/workflows/ci.yml
Bí mật | Không commit .env; dùng .env.example; secret deploy lưu ở GitHub Secrets | .gitignore
GitHub Projects | Cột Backlog → To do → In progress → Review → Done; label: service, sprint, P0/P1/P2 | Mỗi dòng sheet 'Kế hoạch & Chia việc' = 1 issue